DMCE-S

Digital Management & Commerce Ecosystem

📅  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OPCO Tours & Events  ·  v1.0  ·  Início: 01/06/2026

Documento Confidencial — Uso Interno e Parceiros Autorizados

# 📊 Visão Geral do Cronograma

O projeto DMCE-S está dividido em 4 fases progressivas, totalizando 14 meses de desenvolvimento — de junho de 2026 ao lançamento oficial em 31 de julho de 2027.

| 🔵 FASE 1 Fundação | 🟠 FASE 2 Expansão | 🟢 FASE 3 Diferenciação | 🔴 FASE 4 Escala |
| --- | --- | --- | --- |

| Fase | Período | Sprints | Principais Entregas |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔵 FASE 1 Fundação | Jun – Ago 2026 | 1–3 | BD + Auth · Hotel Engine · Extranet · PIX · Benner · Portal B2C |
| 🟠 FASE 2 Expansão | Set – Nov 2026 | 4–6 | Omnibees · Transfers · Stripe · HubSpot CRM · Portal B2B |
| 🟢 FASE 3 Diferenciação | Dez 2026 – Mar 2027 | 7–10 | HotelBeds · Excursões · Itinerários · Chatbot · Whitelabel Beta |
| 🔴 FASE 4 Escala | Abr – Jul 2027 | 11–14 | Pacotes · Cruzeiros · App Mobile · Chatbot IA · Whitelabel Produção · GO-LIVE |

## Linha do Tempo

| Jun–Ago 2026 | Set–Nov 2026 | Dez 2026–Mar 2027 | Abr–Jul 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprints 1–3 3 meses | Sprints 4–6 3 meses | Sprints 7–10 4 meses | Sprints 11–14 4 meses |

| 🔵 FASE 1 — FUNDAÇÃO | Junho · Julho · Agosto 2026 |
| --- | --- |

Construção da base tecnológica: banco de dados, autenticação, Hotel Engine com contratos diretos, Extranet para hoteleiros, carrinho unificado com PIX e integração inicial com o sistema Benner.

📦 Sprint 1 — Infraestrutura & Autenticação • 01/06 – 30/06/2026 - Banco de dados PostgreSQL (Supabase) + Schema multi-tenant - Autenticação JWT + Refresh Token + MFA obrigatório para B2B - API Gateway base com Fastify (Node.js) - Ambiente CI/CD — GitHub Actions + Vercel + Railway - Estrutura de schemas isolados para Whitelabel

🏨 Sprint 2 — Hotel Engine + Extranet MVP • 01/07 – 31/07/2026 - Hotel Engine — contratos diretos com hotéis parceiros (base local) - Extranet hoteleira MVP: inventário, tarifas, allotment, stop-sale - Gestão de tipos de quarto, fotos, políticas de cancelamento - Hold de inventário (15 min) via Redis — anti-overbooking - Dashboard inicial do hoteleiro

🛒 Sprint 3 — Carrinho + PIX + Portal B2C + Benner • 01/08 – 31/08/2026 - Unified Cart — carrinho consolidado multi-produto - Gateway PIX (Gerencianet): QR Code dinâmico, webhook <2s - Portal B2C MVP: busca, reserva e pagamento - Webservice Benner: envio de OS básica via XML/REST - Geração de voucher com QR Code + e-mail transacional

| ✅ REVIEW FASE 1 — Entrega Fundação | 31/08/2026 |
| --- | --- |

### Checklist de Aceitação — Fase 1

- Banco de dados e autenticação operacional em produção

- Hotel Engine com ao menos 5 hotéis parceiros cadastrados

- Extranet hoteleira acessível e treinada com parceiros

- Carrinho com PIX processando pagamentos reais

- Portal B2C acessível, testado com usuários reais

- Integração Benner enviando OS corretamente (100% das reservas)

| 🟠 FASE 2 — EXPANSÃO | Setembro · Outubro · Novembro 2026 |
| --- | --- |

Integração com Omnibees (H2H), módulo completo de Transfers, gateway Stripe com parcelamento, HubSpot CRM sincronizado e lançamento do Portal B2B para agências.

🔄 Sprint 4 — Omnibees H2H + Módulo Transfers • 01/09 – 30/09/2026 - Integração Omnibees via API XML/REST + normalização JSON - Unified Search Engine: busca paralela em 2 fontes (direto + Omnibees) - Cache inteligente Redis (5 min TTL) para destinos populares - Módulo Transfers: regular, privativo, executive e náutico - Tabela de preços por rota + variáveis (temporada, horário) - Voucher de transfer com QR Code e tracking em tempo real

💳 Sprint 5 — Stripe Completo + HubSpot CRM • 01/10 – 31/10/2026 - Gateway Stripe: cartões nacionais/internacionais (Visa, MC, Amex, Elo) - Autenticação 3DS2 — conformidade Banco Central do Brasil - Parcelamento configurável por agente (2x a 12x) - Invoice/Fatura B2B: prazo 7/15/30 dias, limite de crédito por agência - Split de receita automático (taxa DMCE-S + custo + comissão + margem) - HubSpot CRM sync bidirecional — contatos, deals, pipelines - Automações: NPS pós-viagem, reengajamento 90 dias

🤝 Sprint 6 — Portal B2B Agências • 01/11 – 30/11/2026 - Portal B2B completo: busca, reserva, fatura e relatórios - Tabela de comissões configurável por produto e por agência - Pipeline de onboarding B2B no HubSpot - Relatórios de vendas por agente e por canal - Segmentação automática: Frequentes, Alto Valor, Inativos

| ✅ REVIEW FASE 2 — Entrega Expansão | 30/11/2026 |
| --- | --- |

### Checklist de Aceitação — Fase 2

- Omnibees retornando disponibilidade em tempo real

- Módulo de transfers com ao menos 10 rotas operacionais

- Stripe processando cartões nacionais e internacionais

- HubSpot com pipeline B2B e automações ativas

- Portal B2B com ao menos 10 agências cadastradas e ativas

- Faturamento B2B com invoice automática funcionando

| 🟢 FASE 3 — DIFERENCIAÇÃO | Dezembro 2026 · Janeiro · Fevereiro · Março 2027 |
| --- | --- |

Inventário global via HotelBeds e Cangooroo, módulo Beyond the Beds (excursões), gerador automático de itinerários, Chatbot v1 com NLP e primeira instância Whitelabel em beta.

🌐 Sprint 7 — HotelBeds + Cangooroo (Global Inventory) • 01/12/2026 – 31/12/2026 - Integração HotelBeds API — inventário hoteleiro global - Integração Cangooroo — Bed Bank especializado América do Sul - Unified Search Engine: 3 fontes simultâneas (paralelo) - Ranking automático: margem > disponibilidade > score > preço - Suporte a múltiplas moedas: BRL, USD, EUR, ARS, PEN, CLP

🗺️ Sprint 8 — Beyond the Beds + Gerador de Itinerários • 01/01 – 31/01/2027 - Beyond the Beds: excursões, city tours, atividades receptivas - Calendário dinâmico de slots por excursão (anti-overbooking) - Gerador de itinerários automático — acionado pós-confirmação de reserva - Exportação PDF visual: fotos, horários, vouchers QR Code - Link web responsivo compartilhável por WhatsApp - Sugestão automática de excursões por destino no carrinho

🤖 Sprint 9 — Chatbot v1 (NLP Estruturado) • 01/02 – 28/02/2027 - Chatbot v1 com NLP estruturado — Intent Recognition - Fluxo conversacional: destino → datas → composição → opções - Integração com DMCE-S Data Connector (busca em tempo real) - Apresentação de 3 pacotes sugeridos com preços e fotos - Adição ao carrinho diretamente pelo chatbot - Captura de leads B2B via fluxo conversacional

🏷️ Sprint 10 — Whitelabel Beta • 01/03 – 31/03/2027 - Estrutura Whitelabel: theming (logo, cores, fontes), domínio próprio - Isolamento de schema por instância — dados 100% separados - Configuração de moeda local e impostos regionais por instância - Split de receita automático configurável por Whitelabel - Onboarding da 1ª DMC parceira em ambiente beta - Documentação técnica de integração Whitelabel

| ✅ REVIEW FASE 3 — Entrega Diferenciação | 31/03/2027 |
| --- | --- |

### Checklist de Aceitação — Fase 3

- HotelBeds + Cangooroo retornando disponibilidade global

- Beyond the Beds com ao menos 20 excursões cadastradas e ativas

- Itinerário gerado automaticamente em PDF e link web

- Chatbot operacional em produção com ao menos 50 conversas testadas

- 1ª instância Whitelabel funcionando com DMC parceira real

| 🔴 FASE 4 — ESCALA | Abril · Maio · Junho · Julho 2027 |
| --- | --- |

Módulos de pacotes, cruzeiros e seguros, Chatbot com IA generativa, App mobile nativo, Whitelabel em produção com expansão LATAM, Dashboard Analytics e Go-Live oficial.

🚢 Sprint 11 — Pacotes, Cruzeiros & Seguros • 01/04 – 30/04/2027 - Módulo de pacotes: hotel + transfer + excursão (bundled, preço único) - Módulo de cruzeiros: cabines, roteiros, portos de embarque - Módulo de seguros viagem: nacional e internacional - Precificação dinâmica de pacotes por temporada - Upsell automático de seguro no checkout (conversão +X%) - Carrinho compatível com pacotes multi-componente

🧠 Sprint 12 — Chatbot IA Generativa + App Mobile • 01/05 – 31/05/2027 - Chatbot com IA generativa (LLM) — respostas contextuais e personalizadas - Histórico de viagens integrado — sugestões baseadas em comportamento - Cross-sell e upsell proativos via chatbot - App mobile React Native (iOS + Android) — loja e produção - Push notifications: lembrete check-in, transfer, tours - Visualização de itinerário completo e vouchers no app

🌎 Sprint 13 — Whitelabel Produção + Expansão LATAM • 01/06 – 30/06/2027 - Whitelabel em produção: modelo SaaS mensal + licença perpétua - Portal de gestão de instâncias (OPCO Admin — multi-tenant) - Comercialização para DMCs: Argentina, Peru, Chile, Colômbia, México - Documentação de onboarding e kit de treinamento para parceiros - Suporte multilíngue: PT, ES, EN - Contrato modelo finalizado e precificação aprovada

📊 Sprint 14 — Analytics + Testes Finais + Go-Live Prep • 01/07 – 31/07/2027 - Dashboard Analytics: GMV, RevPAR, taxa de conversão, ocupação por canal - BI integrado — relatórios gerenciais exportáveis (PDF, Excel) - Testes de carga e performance (load testing — 10.000 usuários simultâneos) - Pentest + auditoria de segurança LGPD final - Testes de aceitação com agências e clientes B2C reais - Runbook operacional + documentação técnica final - Preparação e ensaio do Go-Live

🚀 GO-LIVE DMCE-S — LANÇAMENTO OFICIAL · 31/07/2027

✅ 14 meses de desenvolvimento · 4 fases · 14 sprints Hotel Engine (Direto + Omnibees + HotelBeds + Cangooroo) · Transfers + Excursões Carrinho Único (PIX + Stripe + Invoice) · Webservice Benner · Extranet Hoteleira CRM HubSpot · Chatbot IA · Itinerários Automáticos · App Mobile iOS + Android Whitelabel Comercializado em 5+ países LATAM · Dashboard Analytics

### Checklist de Go-Live

- Todos os módulos em produção e operacionais

- Testes de carga aprovados — 10.000 usuários simultâneos sem degradação

- Pentest sem vulnerabilidades críticas ou altas

- Auditoria LGPD aprovada — conformidade 100%

- Ao menos 3 instâncias Whitelabel ativas em diferentes países

- App mobile publicado na App Store e Google Play

- Equipe de suporte treinada e plantão 24/7 operacional

- Monitoring e alertas configurados — uptime 99,9%

# 🎯 KPIs e Metas por Fase

| KPI | Meta Fase 1 | Meta Fase 2 | Meta Fases 3–4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotéis no sistema | 5 parceiros diretos | 50 + Omnibees | 500+ (global) |
| Agências B2B ativas | — | 10 agências | 100+ agências |
| Reservas / mês | 10 (teste) | 100 reservas | 1.000+ |
| Uptime plataforma | 99% (dev) | 99,5% | 99,9% |
| Instâncias Whitelabel | — | — | 3+ países |
| App mobile downloads | — | — | 1.000+ |